SDG × AI Impact Makers Camp

课程执行方案 · 2026 年暑期 · 上海站

项目基本信息

| 营地性质 | 线下日间营，6 天，学生每日回家 |
| --- | --- |
| 适龄人群 | 四至十二年级（9–18 岁），分 Level 1（四至六年级）/ Level 2（七至十二年级）两层级 |
| 本期人数 | 9 人，4 组（3+2+2+2） |
| 技术基础 | 零基础可参加 |
| 主力平台 | 百度秒哒 · 腾讯云 CodeBuddy · WorkBuddy · 豆包 / 即梦 / Kimi，全部国内直连，无需 VPN |
| 实地场景 | 上海市内一所养老机构，Day 1 全天驻场 |

三条学习主线（融入任务，不单独开课）

- Vibe Coding：想法 → Prompt → 生成 → 测试 → Debug → 迭代

- Skill 方法论：从重复 Prompt 到可复用工作流

- AI Safety 四习惯：检查 · 隐私 · 可恢复 · 说明 AI 参与

方案要点

- Day 1 全天在真实养老院驻场，问题来自实地观察，不做课堂头脑风暴

- 学员分 Level 1 / Level 2 两层级，产品要求、评分标准、课堂活动难度均不同

- Day 3 起 Level 2 学生创建并复用至少 2 个 Skill；Level 1 使用固定 Skill Card

- Day 5 下午内部路演演练，Day 6 上午对外路演，评委含投资人、社会企业代表、Empact 机构伙伴

- 评价体系覆盖个人产品、Skill 设计与复用、AI 安全、团队协作四个维度，按层级设不同权重

- 全程设计 3 个关键节点：Day 3 首次成功运行、Day 4 用户测试、Day 6 机构对接宣布

第一部分：设计原则

1.1 核心原则

| 原则 | 执行方式 |
| --- | --- |
| 问题来自实地，不来自头脑风暴 | Day 1 上午直接进养老院观察和访谈 |
| Day 1 下午即接触开发工具 | 缩短理论讲解，当天建立“我能做到”的信心 |
| 设计 3 个关键节点，而非均匀分布 | 见 1.2 |
| 方法论融入任务，不单列理论课 | 不出现“现在进入 XX 环节”类课堂用语，只提出具体任务 |

1.2 三个关键节点

| 节点 | 时间 | 内容 | 执行要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点 1 | Day 3 · 17:30 | 程序首次运行，全组见证 | 全员必须展示，未完成者展示当日最佳进展，无人被排除 |
| 节点 2 | Day 4 · 下午 | 真实用户测试，产品被否定 | 全营唯一刻意安排的负面反馈环节，情绪支持助教在场 |
| 节点 3 | Day 6 · 颁奖前 | Empact 宣布机构对接名单 | 仅宣布已书面确认的对接，安排在颁奖前 |

1.3 执行要点

- 任务具体化：不用“Empathize 环节”等术语，直接给出可执行的具体任务

- 路演规则：先演示 Demo，PPT 作为辅助材料

- 每日必须有可见产出，不留“明天继续”的任务

- 组内冲突、代码报错作为教学内容处理，导师主动介入

- Day 3 起只做功能精简，不做功能叠加，保证结营时有可运行版本

- 分工原则：团队共有问题，个人独立完成产品，见第三部分

第二部分：学员与师资

2.1 学员画像

| 设计年龄区间 | 五至九年级 |
| --- | --- |
| 本期实际 | 四至十二年级，9 人，4 组（3+2+2+2） |
| 技术基础 | 零基础可参加 |
| 设备 | 自带笔记本电脑，能开浏览器即可，全平台无需额外安装 |

| 年级 | 人数 | 约合年龄 |
| --- | --- | --- |
| 四年级 | 1 | 9–10 岁 |
| 五年级 | 2 | 10–11 岁 |
| 六年级 | 2 | 11–12 岁 |
| 七年级 | 1 | 12–13 岁 |
| 八年级 | 1 | 13–14 岁 |
| 十年级 | 1 | 15–16 岁 |
| 十二年级 | 1 | 17–18 岁 |

本期年龄跨度超出设计区间，需按下方层级体系分别管理。

2.2 层级体系：Level 1 / Level 2

| 维度 | Level 1（四至六年级） | Level 2（七至十二年级） |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 单页面或单核心功能 | 多页面、数据库、权限或 API |
| 需求方式 | 模板化 Prompt 卡（IDEA+LOOK+ACTION+RULE） | 独立编写 PRD（User/Goal/Features/Behavior/Design/Constraints/Test） |
| 技术参与度 | 可与导师/助教共同完成技术部分 | 须自行解释架构、数据流、AI 能力边界 |
| Skill 要求 | 使用固定 Skill Card | 创建并复用至少 2 个 SKILL.md |

| 层级 | 本期成员 | 分组 |
| --- | --- | --- |
| Level 1（5 人） | 四年级×1、五年级×2、六年级×2 | 组 A（3人）、组 B（2人） |
| Level 2（4 人） | 七/八/十/十二年级各 1 | 组 C（2人）、组 D（2人） |

Day 1 探访、Day 5 画廊漫步、Day 6 路演与颁奖为全员共同环节，其余按层级区分难度与产出要求。

2.2.1 分组模式

| 模式 | 适用场景 | 对应环节 |
| --- | --- | --- |
| 全员 | 开营、AI 安全讨论、产品案例展示、画廊漫步、路演、颁奖 | Day 1 开营；Day 3 案例展示；Day 4 AI 安全专题；Day 5 画廊漫步；Day 6 全部 |
| 同层级 | 个人独立开发、Debug、Skill 创建 | Day 2–4 开发；Day 3–4 Skill 实战；Day 4 挑战任务 |
| 跨层级 | 用户测试、UI Review | Day 4 中期测试；Day 5 内部路演反馈 |

规则：高年级只能 Review / Ask / Test，不能替低年级完成任务。

2.3 师资配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主导师 | 1 | 课程主讲、节奏把控、关键节点执行 |
| 技术助教 | 1 | 平台操作支持、Prompt/Skill 答疑、Bug 协助（配比 1:9） |
| 运营/情绪支持助教 | 1 | 日程与物料、Day 1 机构对接、学员情绪状态监控 |
| 路演评委 | 3 | 投资人×1、社会企业代表×1、Empact 机构伙伴×1 |

Day 1 建议额外邀请 1 名家长志愿者协助现场看护。

2.4 技术支持风险与应对

- Day 2–3 前置练习提前暴露常见报错，降低 Day 3–4 巡场压力

- 巡场顺序：组内互助优先，助教处理停滞超过 15 分钟的问题

- 对高年级采用引导式提问，对四/五年级采用手把手协助

- 报名接近 20 人时，技术助教增至 2 人或增补半天制志愿者

2.5 情绪支持机制

Day 2、Day 4 为设计性高压点，学员出现明显情绪受挫时按以下步骤处理：

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 抽离 | 带离人群，一对一沟通 |
| 分离 | 先处理情绪，不急于谈项目 |
| 重构 | 把否定信息重新定义为有价值的反馈 |
| 给下一步 | 给出一个具体、当天可完成的下一步 |

若反应超出正常范围，由情绪支持助教接手并启动家长沟通。

第三部分：团队与个人分工

3.1 分工原则

团队共同拥有问题（Day 1–2），个人独立拥有产品（Day 3 起）。团队全程互为技术伙伴和测试用户。

3.1.1 团队角色轮换

| 角色 | 任务 |
| --- | --- |
| Product Designer | 提出需求与方向 |
| Builder | 使用 AI 构建/修改（Day 3 起转为个人独立开发） |
| Tester | 测试并发现问题 |
| Reviewer | 给出 UI/UX/Safety 反馈 |

角色按天轮换，避免固定分工导致部分成员被动参与。

3.2 阶段分工

| 阶段 | 团队完成 | 个人完成 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 下午 | 组队、锁定共同方向 | —— |
| Day 2 | 机构专家访谈、团队洞察包 | 认领个人切口 |
| Day 3–5 | 互为技术伙伴，互测 | 独立开发、迭代、部署 |
| Day 4 | 跨组互测 | 根据反馈自主迭代 |
| Day 5 | 画廊漫步、内部路演 | 打磨个人 Demo |
| Day 6 | 30 秒团队开场 | 个人独立路演 |

3.3 团队规模

2–3 人一组。本期 9 人分 4 组（Level 1 两组、Level 2 两组）。

3.4 问题认领机制

Day 2 团队洞察定稿后，每人认领一个具体切口，填写个人认领卡，组内确认不重复；Day 3 开工前导师逐人做 5 分钟 Scope Check。

3.5 团队交付物

默认模式：不强制合并技术产品，但强制一份团队问题与洞察包（背景故事+用户画像卡+一句话方向），Day 6 路演开场使用。若团队自愿选择合并产品，每人须在其中拥有一个独立完成、可单独讲清楚的功能模块。

3.6 团队活动一览

| 时间 | 活动 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | 三个故事种子 | 流动拜访 2–3 位长者，12 分钟/人 |
| Day 1 下午 | 选长者组队+AI 影像礼物 | 深度访谈+用即梦AI制作照片与短视频 |
| Day 2 | Prompt Repair + Project Puzzle | 修正模糊需求，拆解任务并圈定 MVP |
| Day 3 上午 | 咒语接力赛 | 两人一组改写 Prompt，当场验证效果 |
| Day 4 | 中期用户测试 | 作者不解释，测试者独立使用并填写反馈 |
| Day 5 下午 | 画廊漫步 | 展位轮流参观，15 分钟一轮 |
| Day 5 晚段 | 内部路演 | 完整走一遍 Day 6 流程 |
| Day 6 | 团队开场+个人路演 | 30 秒团队开场后个人依次展示 |

第四部分：AI 素养与安全

4.1 AI Safety 四习惯

| 习惯 | 要求 |
| --- | --- |
| ① 检查 AI 答案 | 每次生成后至少验证一处可能的错误 |
| ② 保护隐私 | 不上传姓名、住址、病史、联系方式等敏感信息，使用代称 |
| ③ 错误可恢复 | 测试异常输入、无响应、断网场景，给出清楚提示 |
| ④ 说明 AI 参与 | 路演时说明哪些内容由 AI 生成、哪些是自己完成 |

| 落点 | 具体做法 |
| --- | --- |
| Day 1 AI 光影照相馆 | 生成前检查信息，仅使用已同意的照片，不含隐私信息 |
| Day 2 整理洞察前 | 长者姓名改代称，删除无关个人信息 |
| Day 3 产品案例展示 | 同一问题问两次 AI，比较结果差异 |
| Day 4 挑战任务前/中期测试 | 提醒不写死密码/密钥，测试异常输入与断网场景 |
| Day 1 / 5 / 6 | 分别告知长者、准备并出示 AI Contribution Statement |

4.2 AI 产品安全卡

每接入一次 AI 就记录一行，Day 6 路演最后作为总结材料。记录内容：

- AI 参与了哪一步

- 可能出错的地方

- 输入了什么数据

- 哪些信息不能上传

- 用户如何知道这是 AI

- 出错会造成什么后果

- 是否有人工确认或替代方案

4.3 结营 AI Safety Checklist

☐ 已检查 AI 内容，未直接采信

☐ 未上传不必要的隐私信息

☐ 出错时用户知道下一步

☐ 能说明 AI 与自己各自的贡献

4.4 Vibe Coding 能力链

| 层级 | 能力链 |
| --- | --- |
| Level 1 | Idea → Prompt → Generation → Testing → Iteration |
| Level 2 | Idea → Decomposition → Specification → Prompt → Generation → Code Reading → Testing → Debugging → Refactoring → Skill → Product |

| 概念 | 落点 |
| --- | --- |
| Event / Variable | Day 3 核心编程概念小课堂 |
| Condition | Day 3 同一环节 + Day 4 挑战任务 |
| Decomposition / MVP | Day 2 个人 Scope Check |
| Debugging / Testing | Day 4 Bug Detective + Skill 实战 |
| Data / State | Day 4 数据持久化挑战任务 |
| UI / UX | Day 4 适老化优化 + Day 5 UI Review |
| Skill | Day 3–5，见 4.5–4.7 |
| AI Safety | 贯穿全营，见 4.1–4.3 |

第四部分补充：Skill 方法论

4.5 Prompt vs Skill vs Agent

| 对比 | Prompt | Skill |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 完成一次任务 | 完成一类重复任务 |
| 生命周期 | 一次性 | 可重复使用 |
| 内容 | 当前需求 | 固定流程、规则、检查表 |

4.6 分层要求

| 层级 | 要求 |
| --- | --- |
| Level 1 | 使用固定 Skill Card（示例 Debug 六步：What did you click? / What happened? / What did you expect? / Can you make it happen again? / Ask AI to fix only this problem. / Test again.） |
| Level 2 | 识别重复任务→设计 Skill→编写 SKILL.md→调用→测试→跨项目复用，全程至少 2 个（推荐 debug-web-app、test-web-app） |

4.7 六天 Skill 路径

| Day | 安排 |
| --- | --- |
| Day 3 | Skill 概念引入，Skill Workshop 现场创建第一个 Skill |
| Day 4 | L1 使用 Debug Skill Card；L2 创建 debug-web-app 并验证 |
| Day 5 | L2 创建 UI Review Skill，验证跨项目复用；L1 使用固定 UI Checklist |
| Day 6 | L2 路演展示 Skill Portfolio（≥2 个+复用证据）；L1 口头说明使用了什么固定方法 |

第五部分：问题方向

5.1 主推方向：老年健康与孤独（SDG 3）

背景：中国 2 亿+老年人，独居比例高，用药错误、孤独感是高频真实问题，对应 Day 1 实地场景。

- 常见切口：呼叫器够不到、药瓶字太小、晚饭后到睡前孤独、不会用智能手机、想找人说话

- 个人产品方向：AI 陪伴聊天工具、用药提醒助手、跨代沟通助手、语音操作教程、防诈骗提醒

6 天 MVP 参考：能对话、定时提醒用药，或一键呼叫子女的网页助手。

第六部分：工具清单

6.0 工具边界

不额外引入五类工具之外的 AI 平台。功能无法实现时优先简化功能或调整范围，不临时增加新工具。

6.1 分层使用

| 层级 | 主要工具 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | 即梦 / 豆包 / 百度秒哒（按需加入 CodeBuddy） | 表达、视觉素材、互动作品、Bug 描述 |
| Level 2 | CodeBuddy / WorkBuddy / 豆包 / 秒哒 / 即梦 | Specification、Debug、Testing、Skill、AI Safety Review |

6.2 工具一览

| 工具 | 用途 | 使用环节 |
| --- | --- | --- |
| 即梦AI | 生成访谈场景图片/短视频，制作长者影像礼物；产品界面原型 | Day 1 全天 / Day 4–5 |
| 草料二维码 | 短视频转二维码，贴照片背面 | Day 1 时光墙 |
| 百度秒哒 | 对话式无代码开发、一句话生成 Skill | Day 3 / 全程可选 |
| 腾讯云 CodeBuddy | 自然语言生成 PRD/代码，内置数据库与部署 | Day 2–5 个人开发全程 |
| WorkBuddy | AI 工作流、Skill/Agent 管理（Level 2） | Day 3–5 Skill 实战 |
| 豆包 / Kimi | 整理笔记、分析需求、生成文案 | Day 1–2 |
| 腾讯文档 / 飞书 | 团队协作文档 | 全程 |
| 便携照片打印机 | 现场打印时光墙照片，备 2 台 | Day 1 15:05–15:25 |

涉及未成年人的设备与网络使用需家长书面告知；Day 1 长者肖像权与 AI 二创需额外专项知情同意。

6.3 开营前检查清单

☐ 全体学员完成秒哒 / CodeBuddy 账号注册与功能测试

☐ Level 2 学员完成 WorkBuddy 账号注册与流程测试

☐ 即梦 AI、草料二维码账号测试完整流程并记录耗时

☐ 照片打印机现场实测速度与耗材（预留约 10 张）

☐ 所有学员设备实测可正常访问三大平台

☐ 养老院场地、可参与长者名单（6–8 位）、现场 WiFi 已确认

☐ 家长知情同意书（含 AI 影像使用）已收齐，长者一方肖像权同意已由机构协助收集

☐ Day 1 带队配比已排定

☐ 机构访谈联系人已确认 Day 2 时间，视频链接已发送

☐ 路演评委已知晓路演规则并确认出席

☐ 至少 1 个确定级机构对接已书面确认

第七部分：六天日程

作息：09:00–16:30（Day 1 全天驻场，含开营）；其余五天 09:00–12:00 / 14:00–18:30。每日结束前须有可见产出。

分组标注：【全员】=Whole Class，【同层级】=Same-Level，【跨层级】=Mixed-Level。

Day 1　实地探访与影像礼物

上午 · 收集故事【全员】

09:00–09:15　抵达与说明

确认上午目标、中午分组安排、下午计划。

09:15–09:25　破冰活动

09:25–10:10　三个故事种子

流动拜访 2–3 位长者，12 分钟/人：抽卡→听→追问→速写→记录→转场。

10:10–11:00　午餐协助

协助养老院工作人员发放午餐。

11:00–11:30　整理

每人挑一条记录，写一句原因说明。

11:30–12:00　午餐

中午 · 开营（12:00–12:50）【全员】

营地介绍、任务发布、分组、素材交接。

12:50–13:30　小组准备

层级内自愿组队，选定长者，分配角色，制定访谈提纲。

下午 · 观察访谈与 AI 创作（13:30–15:35）【同层级/团队】

13:30–14:00　观察任务

拍 3 张照片（走路姿态/重要物品/长者视角）+3 条笔记。

14:00–14:25　深度访谈

角色分工：主问、记录、拍照。

14:25–14:50　AI 光影照相馆

访谈场景→即梦AI生成静态图→本人确认定稿。

生成前告知长者将使用 AI 制作照片；活动前用 3–5 分钟做 Privacy Sort：区分可用于 AI / 不可用于 AI / 需先确认三类信息。

14:50–15:05　AI 短视频

定稿图→即梦AI图生视频→上传草料二维码。

15:05–15:25　时光墙 + 合影

现场贴墙+合影打印×2，二维码贴照片背面，一份交长者、一份留时光墙。

15:25–15:35　长者返回

复盘（15:35–16:30）【全员】

每组带回三行便利贴（意外瞬间/细节/组内关心方向），作为 Day 2 起点。组代表 1 分钟分享，导师收束并预告 Day 2。

今日产出：每组完成一位长者的深度访谈与 AI 影像礼物 + 带回三行便利贴。

Day 2　深度洞察

Day 2 材料清单

| 物料 | 数量 | 使用节点 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 三行便利贴 | 每组 1 套 | 09:00 |
| Scope Check 标准卡 | 1 / 导师 | 09:00 |
| 深挖问题设计表 | 1 / 人 | 09:20 |
| 访谈提纲 + 通话设备 | 每组 1 套 | 10:00 |
| Can I Put This Into AI 信息卡 | 1 套 / 全场 | 14:00 |
| 团队洞察包模板 | 1 / 组 | 14:00 |
| 个人认领卡 | 1 / 人 | 15:00 |
| Prompt 卡 / PRD 框架 | 1 / 人 | 15:45 |
| 个人 Scope Check 表 + 用户画像卡 | 1 / 人 | 17:00 |

09:00–09:20　团队方向锁定 + Scope Check【团队】

1. 各组用三行便利贴讨论并锁定“问题一句话”。

2. 导师按四条标准把关：具体到一人一场景 / 有 Day 1 证据 / 6 天内可回应 / 组内成员均认可。

3. 未通过给 2 分钟收窄后重新确认。

09:20–10:00　访谈准备【团队，角色轮换】

1. 各组设计 5 个访谈问题。

2. 导师逐条检验是否能问出新信息，能被一字回答的问题重写。

3. 角色轮换：主问、记录、判断，与 Day 1 不同。

10:00–11:30　机构专家视频访谈【团队】

每组 15 分钟：1 分钟自我介绍，10 分钟提问，3 分钟追问确认，1 分钟致谢。设备与网络提前测试，助教记录原话。

11:30–12:00　洞察闪电分享【全员】

每组 30 秒分享今日发现，超时打断。

14:00–15:00　整理洞察 + 团队洞察包【团队】

活动 Can I Put This Into AI（5 分钟）：判断信息卡 SAFE / NOT SAFE / ASK FIRST，长者信息一律代称化。

团队洞察包内容：背景故事（3–5 句）、用户画像卡、一句话方向（“我们想帮 [谁]，解决 [什么场景下的什么麻烦]”）。

15:00–15:45　个人问题认领【团队】

每人从团队洞察中认领一个切口，写入个人认领卡（切口、对应细节、打算做的工具），组内确认不重复。

15:45–17:00　CodeBuddy 进阶：一句话到 PRD【同层级】

Level 1 用 IDEA / LOOK / ACTION / RULE 公式；Level 2 用 User / Goal / Features / Behavior / Design / Constraints / Test 完整规格。

17:00–18:30　个人 Scope Check + 用户画像卡【同层级】

导师逐人确认：6 天内可完成、与组内不重复、对应团队洞察具体细节。

Project Puzzle：拆成 5–8 个任务卡，圈定 2–3 个 MVP 必做项。

Day 2 检查清单

☐ 各组问题一句话通过 Scope Check

☐ 完成机构专家访谈记录

☐ 团队洞察包定稿

☐ 个人认领卡完成，组内无重复

☐ 个人 Scope Check 通过，MVP 已圈定

☐ 隐私信息已代称化

今日产出：团队洞察包定稿 + 每人认领产品方向 + 完成一个功能的 CodeBuddy 描述与生成。

Day 3　代码成型

Day 3 材料清单

| 物料 | 数量 | 使用节点 |
| --- | --- | --- |
| Wow Demo 演示文件 | 1 / 导师 | 09:00 |
| 往期案例（3–4 个） | 1 套 / 导师 | 09:00 |
| 课堂禁语对照卡 | 1 / 教室 | 09:00 起 |
| 咒语接力赛题卡 | 1 套 / 全场 | 09:40 |
| Skill Workshop 案例卡 | 1 套 / L2 | 14:00 |
| 秒哒生成 Skill 操作指引 | 1 / 人 | 14:00 |

09:00–09:20　产品案例展示【全员】

演示 3–4 个往期案例；Wow Demo：现场用 CodeBuddy 修改“喂小猫”小程序演示开发循环。

同一问题问 AI 两次对比结果差异，引出“AI 答案需核查”。宣布课堂禁语：

| 禁用说法 | 替代示范 |
| --- | --- |
| Make it better. | The button text is too small on my phone screen. Make it at least 18px. |
| Fix it. | When I press Restart, the score stays at 10. I expected it to return to 0. |
| It doesn't work. | When I click Start, the timer stays at 25:00. I expected it to start counting down. |

09:20–09:40　核心编程概念【全员，Level 1 重点】

借 Wow Demo 命名 Event（点击动作）、Variable（会变化的数值）、Condition（条件判断），并接回学生自己的产品。Level 2 同步预判自身 PRD 中的变量与判断逻辑。

09:40–10:00　Prompt Engineering + 咒语接力赛【跨层级配对】

1. 两人一组，拿同一个模糊 Prompt，2 分钟内改写。

2. CodeBuddy 跑一遍对比效果。

3. L1 用 IDEA/LOOK/ACTION/RULE，L2 用完整规格框架。

4. 追问：本次生成结果中哪句可能不准确，如何核实。

10:00–12:00　个人开发【同层级】

循环：自然语言描述 → AI 生成 → 测试 → 反馈 → 再生成。巡场顺序：组内互助优先，助教处理停滞超过 15 分钟的问题；高年级用引导式提问，低年级手把手协助。

14:00–14:45　Skill Workshop【同层级】

Level 2：展示重复出现的同一句 Prompt，引导识别重复任务，用秒哒“一句话生成 Skill”创建并测试。Level 1：使用固定 Skill Card 体验同一逻辑。

SKILL.md 模板：Goal / Required Information / Procedure / Output。

14:45–17:00　持续开发【个人】

目标：核心功能今日必须运行。技术助教优先处理完全无反应的功能。

17:30　全员展示（关键节点）【全员】

1. 16:50 预警：还有 40 分钟。

2. 17:20 停止开发，5 分钟准备展示内容。

3. 17:30 按组轮流展示，每人 1–2 分钟；未完成者展示当日最佳进展。

4. 展示后全场鼓掌。

☐ 巡场确认每人展示内容

☐ 未完成者已提前沟通备选内容

☐ 确保无人被排除

Day 3 检查清单

☐ 课堂禁语已生效

☐ 完成核心编程概念对应练习

☐ 完成一次 Prompt 改写

☐ 每人添加至少 1 个 Skill

☐ 全员展示完成，无人被排除

今日产出：核心功能可运行 + 掌握 Prompt 技巧 + 完成首个 Skill。

Day 4　测试与加固

下午为全营唯一刻意安排的负面反馈环节，情绪支持助教全程在场。

Day 4 材料清单

| 物料 | 数量 | 使用节点 |
| --- | --- | --- |
| 挑战任务菜单卡 | 1 / 人 | 09:00 |
| AI 安全演示材料 | 1 / 导师 | 10:30 |
| Bug Detective 演示材料 | 1 / 导师 | 10:30 |
| 结构化测试反馈表 / QA Reviewer 模板 | 1 / 测试者 | 14:00 |
| 测试用例记录表 + Error Message 模板 | 1 / 人 | 15:30 |
| Debug Skill Card / SKILL.md 模板 | 1 / 人 | 16:30 |

09:00–10:30　功能完善 + 挑战任务选题【个人】

从挑战任务菜单选 1–3 项，Level 2 至少完成 2 项。

10:30–11:00　AI 安全与偏见专题【全员】

演示两个安全坑：密码写死在代码中、不检查用户输入。讨论 AI 默认操作方式对老年用户是否公平，引出适老化优化任务。

Bug Detective：练习四步描述法——做了什么、实际发生什么、应该怎样、能否复现。

11:00–12:00　挑战任务 1【个人】

优先接入数据库（CodeBuddy 内置 Supabase / CloudBase）。

14:00–15:30　中期用户测试（关键节点）【跨层级】

产品交给另一组测试，作者不解释。若组内有跨层级配对，采用 QA Reviewer 规则：高年级只提交 Bug 报告，不直接修改。

流程：0–5 分钟交接；5–75 分钟测试者独立使用并填写反馈表；75–90 分钟作者查看反馈。

反馈表字段：I tried / I expected / What happened / I was confused by / Suggestion。

QA Reviewer 报告字段：Bug / How to reproduce / Expected / Actual / Suggestion。

15:30–16:30　复盘 + 测试用例设计【个人/同层级】

讨论：选 1–2 条最重要反馈决定修改内容。

每人完成 3 个测试用例：正常输入、极端输入、AI 无响应/断网，并设计对应的 Error Message（What happened / What can I do / Where can I go next）。

16:30–17:15　Skill 实战：Debug【同层级】

Level 1 用 Debug Skill Card 六步流程处理测试暴露的问题；Level 2 创建 debug-web-app Skill（Goal / Required Information / Procedure / Output）并验证。

17:15–18:30　迭代 + 挑战任务 2–3【个人】

修改最关键问题，让测试用户复测。

挑战任务菜单

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据持久化 | 接入数据库，状态可保存与找回 |
| 账号与个性化 | 登录或身份区分功能 |
| 语音交互 | 语音输入或播报 |
| 适老化优化 | 字体放大、高对比度、简化操作路径 |
| 数据可视化 | 图表或排行榜 |
| 通知与提醒 | 定时提醒/推送 |
| 多 Skill 协作 | 两个 Skill 组合完成任务 |

Day 4 检查清单

☐ 完成中期用户测试并收到结构化反馈

☐ 完成 3 个测试用例，含 1 个失败场景

☐ 完成 Error Message 设计

☐ L1 完成 Debug Skill Card；L2 完成 debug-web-app Skill

☐ 情绪支持助教确认无学员持续退缩

今日产出：基于反馈迭代的 Demo + 完成至少 1 项挑战任务 + 完成 Debug Skill 实战。

Day 5　打磨与内部路演

09:00–12:00　最后开发冲刺【个人】

只修 Bug，不加新功能。12:00 强制冻结 Demo。

09:00–12:00（穿插）　Skill 实战：UI Review【同层级】

Level 2 创建/使用 UI Review Skill（检查 Visual Hierarchy、Readability、Button Clarity、User Feedback），在自身及至少一位同学的产品上验证复用。Level 1 使用固定 UI Checklist。

14:00–14:45　路演结构教学【全员】

个人 5 步结构：负责的人/场景 → 做了什么 → Demo 演示 → AI 贡献说明（出示安全卡）→ 下一步计划。规则：先演示 Demo，PPT 最后展示。

14:45–16:00　画廊漫步【跨层级】

电脑摆展位，一半讲解一半参观，15 分钟一轮，2–3 轮后互换。

16:00–17:30　内部路演【全员，模拟 Day 6】

每组按团队开场+个人 5 步流程完整演练，内部评审团给出结构化反馈（不计分）。

17:30–18:30　针对性调整【同层级/个人】

根据反馈演练评委可能提出的 2–3 个问题。

今日产出：最终 Demo（已冻结）+ 完成内部路演 + Level 2 完成 UI Review Skill 复用验证。

Day 6　对外路演

09:00–09:45　最后准备【全员】

测试 Demo 稳定性，彩排开场 30 秒。

10:00–12:00　正式路演【全员，公开】

评委：投资人×1、社会企业代表×1、Empact 机构伙伴×1。结构：团队开场 30 秒 → 个人 5 步展示 → 评委提问。

评分标准分层级：Level 1 看问题描述与可用性；Level 2 看产品逻辑、架构解释与 Skill Portfolio；团队协作分两层级共用（权重见第八部分）。

14:00–14:30　机构对接宣布【全员】

Empact 宣布已书面确认的机构对接名单，安排在颁奖前。

14:30–15:30　颁奖仪式【全员】

Level 1 奖项聚焦个人成长（如“最佳观察力”）；Level 2 奖项聚焦产品与技术（如“最佳产品化思维”“最佳 Skill 设计”）；团队奖两层级共用。每人至少获一项。

15:30–17:00　结营【全员】

每人一句话总结改变，合影结营。

今日产出：完成对外路演 + 机构对接意向。

7.6 Day 6 路演时长测算

单组时长 ≈ 30 秒团队开场 +（组员人数 × 个人展示时长）+ 提问时间。

| 场景 | 测算 |
| --- | --- |
| 本期（9人·4组） | 每人 4–5 分钟，合计约 50 分钟；可拉长至 6–7 分钟，合计约 65–70 分钟，预算 120 分钟充足 |
| 扩班参考（20人·7–10组） | 合计约 120–150 分钟，超出预算，需提前调整 |

扩班调整方案（三选一）：延长路演时段至 12:20；个人展示统一压缩至 3 分钟；或招生阶段控制在 15 人以内。

第八部分：评价体系

评分按层级使用不同权重。团队协作占比 15%，两层级共用；Level 2 新增 Skill 设计与 AI Safety 两个独立维度。

Level 1 权重（个人 85% + 团队 15%）

| 维度 | 权重 |
| --- | --- |
| Idea & Creativity | 15% |
| Prompt / Communication | 15% |
| Iteration | 15% |
| Testing & Debugging | 15% |
| Final Product | 15% |
| Explanation / Demo | 10% |
| 团队协作 | 15% |

Level 2 权重（个人 85% + 团队 15%）

| 维度 | 权重 |
| --- | --- |
| Problem Definition & Design | 10% |
| Prompt / Specification | 5% |
| Testing & Debugging | 15% |
| Skill Design & Reuse | 15% |
| AI Safety & Responsible Use | 10% |
| Code Understanding | 10% |
| Final Product | 10% |
| Demo & Reflection | 10% |
| 团队协作 | 15% |

Skill Design & Reuse 评分要点：是否解决明确重复任务、步骤与输出是否清晰、是否被真实调用与跨任务复用。AI Safety 评分要点：是否验证输出、是否规避不必要隐私、是否设计错误恢复、是否清楚说明 AI 贡献。

8.1 每日 Checkpoint

每天收尾用 2–3 分钟记录：今日产出、今日卡点、明日起点、亮点时刻。不打分、不排名。

8.2 学习成长卡

每人每天填写：今天做了什么、学会了什么、卡在哪、用了什么固定方法、明天想尝试什么。

8.3 结营个人反馈报告

结营时给每人一份报告，包含六天成长轨迹、个人产品亮点、观察到的成长特质、后续建议。

8.4 评价示例

| 泛泛评价 | 具体评价 |
| --- | --- |
| 你这次表现很好，很有创造力。 | Day 4 用户否定后你重做了核心功能，展现了产品思维。 |
| 你是个很棒的队员。 | Day 1 你注意到呼叫器装得太高，这个细节后来成了你产品的核心功能。 |

第九部分：结营后续

9.1 项目孵化路径

| 时间 | 动作 |
| --- | --- |
| 结营后 2 周 | 评估所有产品，筛选 2–3 个有潜力项目 |
| 第 1 个月 | 对接社会机构做真实测试部署 |
| 第 3 个月 | 邀请学员参加机构伙伴展示活动 |
| 持续 | 优秀项目纳入案例库 |

9.2 学员社群运营

- 建立营地社群，每周分享相关内容

- 每季度线上项目进展分享会

- 往期学员（满 16 岁）优先担任下期助教

- 机构对接项目定期更新进展

- Level 2 Skill Portfolio 纳入案例库

9.3 机构对接承诺分级

| 级别 | 定义 | 宣布时机 |
| --- | --- | --- |
| 确定级 | 开营前已书面确认的机构 | Day 6 现场宣布 |
| 潜力级 | 结营后评估筛选的潜在对接 | 结营后跟进，不在路演现场承诺 |

附录：教学工具包

10.1 Level 1 Prompt 卡

| 卡片 | 内容 |
| --- | --- |
| BUILD | I want to make __________. |
| LOOK | I want it to look __________. |
| ACTION | The user can __________. |
| RULE | When __________ happens, __________ should happen. |
| FIX | When I __________, __________ happens. I expected __________. |

10.2 Level 2 Prompt Framework

| 要素 | 问题 |
| --- | --- |
| User | 谁使用？ |
| Goal | 用户想完成什么？ |
| Features | 需要哪些功能？ |
| Behavior | 点击/输入后发生什么？ |
| Design | 界面什么样？ |
| Constraints | 有什么限制？ |
| Test | 怎样验证完成？ |

10.3 课堂禁语（Day 3 起）

| 禁用说法 | 替代示范 |
| --- | --- |
| Make it better. | The button text is too small on my phone screen. Make it at least 18px. |
| Fix it. | When I press Restart, the score stays at 10. I expected it to return to 0. |
| It doesn't work. | When I click Start, the timer stays at 25:00. I expected it to start counting down. |

10.4 AI Safety 课堂活动

Can I Put This Into AI？（Day 2）

判断信息卡：虚构角色名/长者代称/虚构数据/兴趣爱好为 SAFE；真实电话/住址/密码/未经同意照片为 NOT SAFE。

Who Did What？（Day 5）

将开发过程各步骤归类为 AI DID / STUDENT DID / SHARED WORK，训练准确描述 AI 贡献。

Privacy Sort（Day 1）

上传前将信息分为 OK FOR AI / NOT OK FOR AI / ASK FIRST。

Design the Error Message（Day 4）

失败场景需写明：发生了什么、用户能做什么、下一步去哪里。

Safety Reviewer Skill（Level 2 选做）

检查 AI 输出验证、隐私、错误处理、恢复路径、AI Contribution 五项，输出 PASS / NEEDS FIX / REASON / RECOMMENDATION。

10.5 补充活动库

| 活动 | 玩法 | 建议时段 |
| --- | --- | --- |
| Prompt Repair | 两人一组改写模糊 Prompt | Day 2–3 |
| Predict Before Run | 运行前先预测结果 | Day 3–4 |
| Bug Race | 两组找 Bug，比描述完整度 | Day 4 |
| Feature Auction | 有限 Feature Points 做功能取舍 | Day 4 选题前 |
| AI Said Done | 找出 AI 声称完成但未验证的情况 | Day 4 |
| Two Prompts Battle | 比较需求清晰度与修改次数 | Day 3 进阶 |
| Peer Testing | 作者不解释，他人直接测试 | Day 4 |
| Skill Cross-Level Test | L1 提供 Bug，L2 用 Skill 诊断 | Day 4 |

10.6 导师常用提问

学生说“AI 不行”时：你做了什么？实际发生了什么？你希望发生什么？能重复吗？告诉 AI 了吗？

学生说“做完了”时：测试了吗？点两次呢？不输入呢？刷新呢？

10.7 跨层级协作细则

QA Reviewer（Day 4 中期测试）

Level 2 只能提交结构化 Bug 报告，不能直接修改 Level 1 作品。

Client Challenge（可选）

Level 1 担任 Client 提出需求，Level 2 担任 Developer，按 Requirement→MVP→User Test→Feedback→Iteration 流程开发，年长学生只支持思考，不代做决定。

--- 文档结束 ---

© 2026 Empact.sg · Empowering the Greater Impact